PROJECT PLAN REVIEW — DANIELESALPIETRO/VMEMORYFABRIC

OSX Sprint 5 Review

Lettura incrociata di README, CHANGELOG, dei report tecnici e delle 39 issue GitHub (26 aperte, 13 chiuse) del progetto OSX / vMemoryFabric, alla vigilia del target auto-imposto di fine Sprint 5.

Data review: 25 ago 2026   Release corrente: Tekniska v0.5.0-dev · Berg v0.6.0-dev in corso   Sprint attiva: 5 — Berg (PoC delivery + paper)   Target dichiarato: 31 ago 2026

| 6 GIORNI | 3 / 4 | 26 | 16 / 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| al target auto-dichiarato del paper (31 ago) | target non funzionali del PoC pienamente confermati | issue aperte su GitHub (contro 13 chiuse) | issue aperte create tra il 16 e il 24 ago — la finestra assegnata al paper | file prodotti finora nel filone B4 (osx-poc/paper/ non esiste) |

01 — SINTESI

# Il PoC è tecnicamente solido; il piano di consegna sta scivolando

Il lavoro applicativo (M1/M2/M3, i quattro sprint 0–4) è completo, mersato e verificato su hardware reale con una disciplina metodologica superiore alla media — misure ripetute, risultati negativi dichiarati onestamente, nessun numero sovrascritto silenziosamente. Il rischio non è nel codice: è nel piano stesso della Sprint 5 (Berg), che a sei giorni dal proprio target dichiarato ha completato la metà a bassa incertezza (delivery del PoC) e quasi nulla della metà a rischio più alto (il paper), mentre il tempo è stato assorbito da tre filoni di lavoro non previsti dal piano.

Questa review copre: lo stato reale della roadmap rispetto a quanto dichiarato in README/CHANGELOG; i quattro target di accettazione del PoC; il rischio principale identificato (deriva del Filone B / paper); un triage del backlog di 26 issue aperte per categoria e urgenza; un confronto puntuale tra ciò che i documenti dichiarano chiuso e ciò che risulta davvero mersato su develop; e una lista di raccomandazioni ordinate per priorità.

02 — ROADMAP VS. REALTÀ

# Sette filoni paralleli, uno dei quali è il piano stesso

La tabella roadmap del README riporta Sprint 0–4 come completi e mersati (PR #9, #29, #25, #26), Sprint 5 (Berg) in corso, Sprint 6 (Stockholm, telemetria) in attesa, e Marstrand come filone di ricerca parallelo sul component-reuse rispetto a Petals/ExLlamaV2/V3/tabbyAPI. Fin qui coerente con quanto verificato su GitHub.

Il punto debole è dentro la Sprint 5 stessa: il piano dichiarato in sprint5_berg_plan.md (12 ago) definisce due filoni dipendenti ma paralleli — Filone A (PoC delivery: triage issue, report finale, riproducibilità, release) e Filone B (paper: related-work survey, outline, scrittura, revisione, submission arXiv) — con un target dichiarato di fine agosto. Lo stato reale a oggi:

| VOCE | FILONE | STATO DICHIARATO NEL PIANO | STATO VERIFICATO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | A — Delivery | Triage issue #3/#5/#6/#7/#8/#12/#18 | ● quasi completo #3, #6, #12 chiuse; #18 ancora aperta |
| A2 | A — Delivery | PoC Final Report consolidato | ● fatto pubblicato 13 ago, unica fonte per i numeri del paper |
| A3 | A — Delivery | Script repro end-to-end, ambiente di riferimento fissato | ● non confermato nessuna evidenza che sia stato completato |
| A4 | A — Delivery | Tag release (v0.5.0 o v1.0.0-poc, da decidere) | ● non fatto banner README ancora su Tekniska v0.5.0-dev |
| A5 | A — Delivery | Gate di uscita (4 condizioni congiunte) | ● non raggiungibile dipende da A3/A4, entrambe aperte |
| B0–B2 | B — Paper | Venue, outline, materiale da riusare | ● fatto deciso 12 ago: arXiv, stile ACM sigconf |
| B3 | B — Paper | Related-work survey — “la voce a rischio più alto” | ● fermo dal 13 ago bibliografia non verificata alla fonte; FineMoE non ancora letto integralmente |
| B4 | B — Paper | Infrastruttura LaTeX (osx-poc/paper/, sigconf, .bib) | ● non iniziato directory inesistente, zero file .tex nel repo |
| B5 | B — Paper | Revisione interna del draft | ● non iniziabile nessun draft esiste |

Timeline Sprint 5 (Berg): Settimana 1 (12–18 ago) — A1 + avvio B3. Settimana 2 (19–25 ago) — A2 + grafici B3 + assemblaggio draft. Settimana 3 (26–31 ago) — A3–A5 + B5 + submission arXiv. Oggi (25 ago) cade all'ultimo giorno della Settimana 2 — la settimana in cui il piano prevedeva “assemblaggio draft completo”. Nessun draft, outline a parte, risulta esistere.

03 — TARGET NON FUNZIONALI

# Tre solidi, uno con evidenza debole

I quattro criteri di accettazione del PoC, dal poc_final_report.md consolidato del 13 agosto — la base fattuale unica da cui il paper dovrebbe attingere:

| TARGET | RISULTATO | STATO | MARGINE |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-PEP latency < 3 ms p99 (CPU) | Unico numero mai registrato: un fallimento isolato a 3.71 ms, mai ri-misurato pulito | ● evidenza debole | Nessun margine documentato — solo un test pass/fail, non un numero misurato |
| PT-PEP hit rate > 70% | 87.2% su held-out (+17.2pp) | ● soddisfatto | Riserva: set held-out same-distribution, non OOD; classificatore TF-IDF+centroid, non il BERT-small pianificato |
| GCSG degradation < 2% (MMLU-5shot) | −0.19pp / +0.7pp su 5 run indipendenti | ● soddisfatto | Corroborazione forte: piattaforma, hardware, quantizzazione, data-path tutti diversi, entro 0.7pp |
| Promotion latency entro 1.5× bandwidth teorica | pin=True P50 194–208µs vs. soglia 732µs | ● soddisfatto a P50 | ~3.5× margine a P50; P95/P99 mancano il target, ma n=20 è campione troppo piccolo |

04 — RISCHIO PRINCIPALE

# Il backlog è cresciuto esattamente dove il piano chiedeva di fermarsi

Il finding centrale di questa review
Delle 26 issue oggi aperte, 16 sono state create tra il 16 e il 24 agosto — cioè dentro la finestra che sprint5_berg_plan.md assegnava esplicitamente ad A1 (chiusura triage) e all'avvio di B3 (related-work), non a nuovi filoni di ricerca. Nessuna di queste 16 issue appartiene al Filone B. Nello stesso periodo, il Filone B non ha prodotto alcun artefatto verificabile oltre l'outline: logbook_paper.md è fermo alla bibliografia “prima raccolta” del 13 agosto, esplicitamente marcata come non verificata alla fonte, e osx-poc/paper/ non esiste sul filesystem.

Il tempo è confluito in tre filoni reali ma non pianificati per questa finestra:

- Migrazione bare-metal della Z8 G4 (avviata 24 ago, LOGBOOK_NEW_Z8.md) — dal Docker-on-Windows/WSL2 di riferimento a Ubuntu 24.04 bare-metal, per sbloccare io_uring, NUMA reale e PMEM. Lavoro legittimo e di valore, ma assente dal piano Sprint 5.

- Approfondimento prestazionale del tier DDR4/CPU-offload (issue #33, ~22 sessioni secondo il README, con follow-on #43–#49) — il filone più costoso del periodo, culminato in confronti su hardware futuro non disponibile (#53 Vera Rubin, #55 SambaNova SN40L), entrambi marcati dagli stessi issue come “non azionabili ora”.

- Marstrand (#32 e sotto-issue #34–#37) — analisi competitiva verificata sul codice di Petals/ExLlamaV2/V3/tabbyAPI, utile ma dichiarata fin dall'inizio come filone parallelo, non parte della delivery Sprint 5.

Nessuno di questi tre filoni è, di per sé, lavoro sbagliato — la migrazione bare-metal in particolare sblocca direttamente #7 (PMEM) e #28, entrambi bloccati da hardware da inizio progetto. Il problema è che nessuno di essi è stato scelto

al posto di B3–B5 tramite una decisione esplicita: è successo per accumulo, nella stessa settimana in cui il piano prevedeva l'assemblaggio del draft. Questo è precisamente il tipo di deriva silenziosa che il progetto stesso, nella regola di igiene dei §0 del piano Sprint 5, dice di voler evitare — lì applicata al tracker issue, qui applicabile al piano stesso.

05 — TRIAGE BACKLOG

# 26 issue aperte, cinque profili molto diversi

Raggruppate per il tipo di decisione che richiedono, non per numero — replica per il piano nel suo complesso lo stesso esercizio che A1 ha già fatto per il sottoinsieme di 7 issue a inizio Sprint 5.

Blocca la delivery — da chiudere prima del tag di release

| # | TITOLO | PERCHÉ BLOCCA |
| --- | --- | --- |
| #18 | Environment fingerprint pre-check mancante | Già mordente su RunPod; doppiamente rilevante con la migrazione alla nuova Z8 bare-metal in corso |
| #41 | Runner self-hosted: disco all'83%, 81 GB liberi | Rischio reale per full-gpu-tests; stato non chiarito rispetto alla migrazione bare-metal |

Bloccato da hardware — legittimamente in attesa

| # | TITOLO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| #8 | Dual-GPU / AER | In attesa dell'arrivo della RTX 5080 — nessuna azione possibile |
| #5 | Nessuna pipeline CUDA stream in GPUTransfer | Deferred dallo Sprint 0, serve compute reale con cui sovrapporsi |

Esplorativo, non azionabile — ricerca dichiarata tale dagli stessi issue

| # | TITOLO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| #53 | Vera Rubin (NVLink-C2C) invalida l'estrapolazione del gap CPU/GPU? | Specifiche roadmap NVIDIA, non hardware misurato — dichiarata “non azionabile ora” |
| #55 | SambaNova SN40L — confronto architetturale con EMH | Nessun hardware disponibile per validazione diretta |
| #44 | Architettura CPU-first (DDR4-resident) ispirata a MoE-Infinity | Valutazione architetturale — rischia di aprire un quarto filone sopra #33 |
| #37 | Monitor periodico upstream Petals/ExLlama/tabbyAPI | Per costruzione è un impegno ricorrente, non un item da chiudere |

Design da decidere — richiede una decisione esplicita, non un fix meccanico

| # | TITOLO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| #57 | Wire PMEM nel path GCSG/EAT reale (follow-up a #7) | Infrastruttura valida e testata, ma promote_live_tensor()/evict_to_free_vram() non la vedono ancora — serve una policy multi-tier, non solo un parametro |
| #49 | perf_test_hardware.py cieco a NUMA/affinity | Segnale reale (~8% su Z8) ma tre decisioni di design aperte prima di poter chiudere |
| #27 | EPM — persistere la hotness EAT tra riavvii | Root cause del gap “mixed” mai osservato in #33 — architetturale, non un bug puntuale |

Tracking Sprint 6 — fuori scope Sprint 5 per esplicita dichiarazione del piano

| # | TITOLO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| #46 | Performance tuning immagine Docker/RunPod | Stockholm, fase 1 — corretto tenerla separata da Berg |
| #47 | Telemetria/dashboard osservabilità GCSG/EAT/Tier Manager | Stockholm, fase 1 — idem |

06 — MERGIATO VS. DICHIARATO

# Il progetto ha già scritto la regola per questo, e vale la pena riapplicarla

Il 14 agosto un controllo indipendente ha scoperto che Sprint 3 e 4 erano documentati come “✅ complete” da giorni mentre il codice viveva solo su branch non mersati, e develop eseguiva ancora gli stub NotImplementedError di Sprint 0/1. La correzione ha prodotto una regola esplicita, ora in sprint5_berg_plan.md:

“nessun issue/sprint si considera chiuso finché il codice che lo risolve non è in develop, non solo su un branch.”

È una buona regola, applicata bene in quel momento.

Il sintomo opposto, verificato via API GitHub in questa stessa review
Il README descrive issue #33 (tier DDR4 compute-offload, ~22 sessioni di lavoro) come “correctness closed, performance open”, e riporta la PR #42 verso develop come “open — not yet merged”. Verificato direttamente sull'API: PR #42 risulta mersata il 24 agosto alle 19:59 — insieme ad altre quattro PR mersate lo stesso giorno (#51 fix OOM di #48, #50 fix Makefile/chiude #12, #52 PMEM/chiude #7, #54 telemetria host). Nessuna delle cinque si riflette ancora nel testo pubblico sullo stesso commit di develop: il README elenca ancora Optane PMEM come “❌ deferred” e l'issue #12 come ancora aperta nella tabella “Known limitations” — entrambe chiuse su GitHub — mentre CHANGELOG.MD non ha alcuna voce per queste cinque PR: la sua sezione [Berg] più recente è ferma al 13 agosto.

È l'esatto contrario dell'incidente del 14 agosto: lì il codice non era ancora su develop mentre i documenti lo dicevano fatto; qui il codice

è su develop da ieri, ma i documenti non se ne sono ancora accorti. Stessa causa in entrambi i casi — nessun passo esplicito di sincronizzazione doc↔repo subito dopo un merge — sintomo speculare.

Un terzo segnale, indipendente dai primi due: issue #48 (chiusa il 24 agosto) ha trovato che bench_ddr4_to_vram() andava in OOM garantito su una singola GPU da quando N_SHARDS era stato alzato da 20 a 100 — un bug dormiente, mai eseguito fino in fondo dal momento del bump. I numeri “✅ rispettato” citati per il target 4 vengono correttamente dalla sezione promote_live_tensor, misurata prima del bump — ma l'episodio è un promemoria diretto: prima di citare qualunque numero di benchmark nel paper, vale la pena una passata esplicita per verificare che ogni script citato sia stato rieseguito con i parametri correnti.

07 — RACCOMANDAZIONI

# Nove azioni, in ordine di priorità

- Decidere esplicitamente il destino del 31 agosto — O si congela ogni nuovo filone esplorativo (#49, #53, #55, integrazione PMEM #57, Sprint 6) fino a submission, e i prossimi 6 giorni vanno interamente a B3→B5 — oppure si sposta il target pubblicamente in README/piano. In entrambi i casi, come decisione scritta e datata, non come deriva silenziosa.

- Sincronizzare subito README/CHANGELOG con le 5 PR già mersate il 24 agosto — PR #42, #50, #51, #52, #54 sono su develop da ieri, ma README (banner PR #42, tabella vincoli PMEM, tabella Known limitations #12) e CHANGELOG (sezione [Berg] ferma al 13 agosto) non lo riflettono ancora. Meccanico, a basso rischio.

- Chiudere B3 al minimo indispensabile, o ridurne esplicitamente la barra — Leggere FineMoE per intero (blocco già auto-imposto) oppure decidere apertamente che, trattandosi di un self-archive arXiv senza peer review, una survey più snella è accettabile. È il rischio più alto sul calendario.

- Creare lo scheletro osx-poc/paper/ ora, anche vuoto — Template ACM sigconf + .bib — dodici giorni dopo la data in cui B4 doveva partire, non esiste ancora nulla su cui scrivere.

- Chiudere il gate del Filone A: repro pulita, tag, banner README — Un make smoke && make test verde da zero su ambiente pulito, la decisione v0.5.0 vs. v1.0.0-poc (ancora esplicitamente aperta nel piano), e l'aggiornamento del banner — indipendenti dal paper.

- Ri-eseguire la suite benchmark completa dopo il fix di #48 — E fare una passata esplicita per altri parametri “alzati ma mai rieseguiti” prima di citare qualunque numero nel paper — lezione diretta di #48.

- Chiarire la disposizione di #41 rispetto alla migrazione Z8 — Se il vecchio runner viene ritirato a favore della nuova Z8 bare-metal, #41 è moot e va chiusa come tale; altrimenti il disco va ancora liberato.

- Fissare #18 prima di ulteriore lavoro sulla nuova Z8 bare-metal — È esattamente lo scenario che l'issue esiste per prevenire, e la migrazione appena iniziata lo rende concreto, non ipotetico.

- Ottenere un numero p99 pulito per il target PT-PEP prima di citarlo nel paper — È l'unico dei quattro target senza una misura pulita alle spalle — citarlo come “measured” senza risolvere questo sarebbe un'inconsistenza che un reviewer esterno individuerebbe subito.

08 — PUNTI DI FORZA

# Pratiche da preservare, non da correggere

La regola di igiene del tracker issue
“Chiuso su GitHub” e “mersato su develop” sono trattati come due condizioni distinte, entrambe necessarie — una disciplina rara, nata da un errore reale scoperto e corretto in modo trasparente.

Verifica su hardware reale, non solo in sandbox
Le misure di contention su #2/#23 sono state ripetute su Z8-G4-RTX3090 proprio perché i numeri sandbox e pod non concordavano — e i quattro numeri discordanti sono stati tenuti tutti, non nascosti dietro il più favorevole.

Risultati negativi dichiarati onestamente
La rimozione del Bloom filter (issue #1) e la nota esplicita sull'evidenza debole del target PT-PEP sono l'onestà che un paper scientifico richiede — e qui esiste già prima ancora di scrivere il paper.

Feature flag a rischio zero per costruzione
tier_manager=None, enable_cpu_offload=False, pin=False: ogni funzionalità nuova è opt-in con test di regressione dedicati sul comportamento di default — un pattern applicato con costanza dallo Sprint 3 in poi.

Fonti: README.md, osx-poc/CHANGELOG.MD, osx-poc/reports/sprint5_berg_plan.md, osx-poc/reports/poc_final_report.md, osx-poc/logbook_paper.md, osx-poc/LOGBOOK_NEW_Z8.md, GitHub Issues #1–#57 (danielesalpietro/vMemoryFabric) al 25 ago 2026.